## Sheet2
Sr. No | Process | Test case Type | Owner | Planned Start Date | Actual Start Date | Planned End Date | Actual End Date | Status
1 | Individual Sales Journey | Functional | Ritika | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-05 |  | In Progress
2 | Individual Sales Journey | Field Level | Ritika | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 |  | In Planning
3 | Prospect Journey | Functional | Amit | 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-07-05 |  | In Progress
4 | Prospect Journey | Field Level | Amit | 2018-07-06 |  | 2018-07-06 |  | In Planning
5 | Deal Journey | Functional | Amit | 2018-07-09 |  | 2018-07-12 |  | In Planning
6 | Deal Journey | Field Level | Amit | 2018-07-13 |  | 2018-07-13 |  | In Planning
7 | Customer 360(individual / Non-Individual / prospect) | Functional | Ritika | 2018-07-09 |  | 2018-07-11 |  | In Planning
8 | Customer 360(individual / Non-Individual / prospect) | Field Level | Ritika | 2018-07-12 |  | 2018-07-12 |  | In Planning
9 | Campaign | Functional | Amit | 2018-07-12 |  | 2018-07-12 |  | In Planning
10 | Campaign | Field Level | Amit | 2018-07-13 |  | 2018-07-13 |  | In Planning
11 | Integration Testing | Functional | NA |  |  |  |  | Not Started